## Test plan
Test Plan
Наименование проекта |  |  | Введение |  | Настройка и отладка каналов продаж
Дата завершения промежуточного этапа |  | 2022-09-01 | Задачи |  | Предоставление своевременной актуальной обратной связи по проекту всем заинтересованным лицам в рамках критерия качества: функциональность, надежность, безопасность, эффективность, практичность
Дата сдачи проекта |  | 2022-11-15 | Принципы |  | Оптимальное количество документации,предотвращение багов, особое внимание к безопасности,нацеленность на качество.
Виды тестирования (в рамках проекта)
1 | Функциональное тестирование |  | Входные данные (Каналы продаж «Удобной страховки»:) |  |  | Команда
2 | Тестирование безопасности |  | 1 | Через строку поиска и в меню на сайте https://sber.ru/. |  | 1 | Менеджер проекта
3 | Тестирование взаимодействия |  | 2 | Через строку поиска и в меню на сайте https://sber.insure/. |  | 2 | Скрам-мастер
4 | Тестирование производительности (Нагрузочное, стрессовое,стабильности) |  | 3 | В личном кабинете браузерной версии https://online.sberbank.ru/. |  | 3 | Команда разработки
5 | Тестирование удобства пользования |  | 4 | В личном кабинете мобильного приложения СберБанк Онлайн |  | 4 | Тестировщики
6 | Тестирование на отказ и восстановление
|  |  | Что хотим увидеть по итогу (Итоги) |  |  | Тестовая среда
|  |  | 1 | Найдено и устранено подавляющая чать багов с высоким приоритетом критичности |  | 1 | Mozilla Firefox 103.2.2
|  |  | 2 | Все виды тестирования включенные в тест план провдены |  | 2 | Google Chrome 104.0.51112.81
|  |  | 3 | Составлен подробный отчет по итогам проведенных мероприятий |  | 3 | Android 11,12
|  |  | 4 | Некритичные баги обнаружены и над ними ведется плановая работа |  | 4 | Windows 10
Виды тестирования (вне проекта) |  |  | Возможные риски |  |  | Временные рамки ( по каждому пункту входных данных )
1 | Тестирование установки |  | 1 | Недоступность/отсутствие тестовых сред |  | 1 | Планирование | 1 день
2 | Smoke testing |  | 2 | Появление кричтической ошибки , решение которой сдвинет сроки сдачи проекта |  | 2 | Тест анализ и Тест дизайн | 7-10 дней
3 | Тестирование сборки |  | 3 | Неправильно спроектированная архитектура |  | 3 | Разработка тестовых скриптов | 5 дней
4 | Санитарное тестирование |  | 4 | Нарушение сроков проекта |  | 4 | Выполнение тестов | 4 дня
[6 empty] | 5 | Подведение итогов | 1 день